## 201908
행남 체크리스트
번호 | 내용 | 요청일 | 수급일 | 확인 | 비고
01 | (구) 회사소개서 및 홍보자료 | - | -
02 | 작가정보 - 지기라인 | - | -
03 | 촬영이미지 - 누끼컷 (고, 지기, 결라인 찻잔 세트) | - | - |  | 프렌치 블루, 올리브 그린 기존컷 사용
04 | (신) 기업소개 및 행남자기, 해바름 브랜드 가치 | 2019-08-21 | 2019-08-26
05 | 스토리 텔링 자료 - 고라인 찻잔 세트 | 2019-08-21 | 2019-08-22
06 | 스펙 및 구성확인 - 프렌치 블루, 올리브 그린 | 2019-08-21 | 2019-08-22
07 | 촬영이미지 - 세트컷 | - | 2019-08-26 |  | 2019-08-26(월) 회신 예정
08 | 작업자 IA 교육 (선화 > 규남민주) | 2019-08-24 | 2019-08-26 |  | 2019-08-26(월) 규남,민주
09 | 카페24 작업 방법 교육 (예은 > 규남) | 2019-08-24 | 2019-08-26 |  | 2019-08-26(월) 규남
10 | 상세페이지 하단에 추천 상품 리스트 추가되어야 함. (같은 라인 제품으로) | 2019-08-25 |  |  | ex.이 상품을 본 고객들이 많이 본 상품
11 | 자주 묻는 질문 FAQ : 적립금/쿠폰 부분만 내용 받아야 함. | 2019-08-27
12 | 도메인 변경 관련 이슈 (규남 > 예은) | 2019-08-27
13 | 상품분류 및 등록방법 (규남 > 예은) | 2019-08-28
14 | 상품상세페이지 작업 시 추천상품 리스트 배치 (상품상세 템플릿으로 제작) | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-29(목) 봉선화 작업
15 | 행남.kr 사이트 차단 및 도메인 변경방법 확인 | 2019-08-28 |  |  | 2019-08-29(목) 확인 후 공유 예정